## Лист1
Iascerinschi I.
Таск лист на работы по проекту BORGI
№ | Описание | время / минуты
Изучение и Составление Таск Листа
1 | Изучение дизайна и технического задания | 120
2 | Составление таск листа по проекту Domenator | 30
UI/Внутренняя логика приложения
3 | Основные страницы (Вход, Главная) | 100
4 | Страница Долги в деньги, расписка, перевести на счет (текстовые области, слова) | 350
5
6 | Боковое меню и внутренняя логика меню | 100
7 | Улучшения интерфейса (цвета, размеры и т.д.) | 50
8 | Готовая страница входа | 100
9 | Добавлен профиль пользователя | 100
10 | Добавлены пустые состояния для страниц | 100
11
12 | Валидация/Исправление ошибок
13 | Добавлены анимации для ошибок в диалоговых окнах и значке приложения | 100
14 | Исправлен пользовательский интерфейс страницы x | 100
15 | Добавлена валидация в диалоговых окнах и на главной странице | 150
| Реализована большая часть логики сортировки на главной странице | 50
16 | Добавлены кнопки навигации | 50
17
18 | Добавлена поддержка разных размеров экрана | 120
19 | Добавлены переводы и начальные шаги для сервера | 480
20 | Написана документация API и переименованы текстовые представления | 180
21 | Подготовка к бэкенду
22 | Добавлены держатели данных и подключенные данные к представлениям | 280
23 | Добавлено сохранение данных | 350
24 | Добавлена поддержка API (backend) | 2130
25
| Общее время | 5040 | минут
|  | 84 | часов
|  | 5040 | дата/время
Подпись ответственного лица:
Подпись вышестоящего руководителя: